Benchmarkingová databáze sociálních služeb

v Pardubickém kraji

STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY

Cílem zakázky

je poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje (dále jen PaK) analytické nástroje a informace potřebné pro jeho vytvoření.

Systém poskytovatelům sociálních služeb umožní srovnávání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, vzájemnou výměnu informací a zkušeností.

Veřejná zakázka bude realizována v rámci Individuálního projektu PaK „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Specifické cíle:

- Vytvořit metodiku pro benchmarkingové porovnávání sociálních služeb v PaK – soubor dat a ukazatelů pro každý druh soc. služeb.

- Připravit funkční benchmarkingovou softwarovou aplikaci a zpřístupnit ji on-line přes webové rozhraní pro oprávněné uživatele.

- Umožnit sběr dat poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území kraje za roky 2009, 2010 a 2011, případně plánovaných údajů na další roky.

- Zpracovat analýzy vložených dat.

- Proškolit pracovníky Zadavatele a poskytovatelů soc. služeb v metodice, v práci s aplikací a v analýzách.

Doba realizace zakázky: 1. prosince 2010 – 30. dubna 2012

Popis procesu:

- Po úvodních aktivitách bude vytvořeno 7 pracovních skupin (PS) složených ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb podobných typů služeb. Jejich členové budou proškoleni v benchmarkingu a budou se podílet na aktualizaci metodiky porovnávání jednotlivých typů sociálních služeb, včetně pilotního ověření.

- Všichni poskytovatelé sociálních služeb budou proškoleni v metodice benchmarkingového porovnávání, dostanou instrukce ke vkládání dat do softwarové aplikace a manuál pro práci se softwarovou aplikací.

- Zájemci  z řad poskytovatelů budou mít možnost proškolit se v práci se softwarovou aplikací a v přípravě analýz.

- Proběhnou sběry dat za r. 2009 a 2010 a 2011 všech poskytovatelů a služeb na území Pardubického kraje.

- Data budou zpracována a s využitím softwarových nástrojů budou připraveny analýzy za jednotlivé typy služeb na území PaK.

- Výsledky zakázky budou prezentovány na závěrečném semináři.

Benchmarkingová databáze sociálních služeb

v Pardubickém kraji

STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY / 2

Stručně o benchmarkingu:

- Benchmarking je metoda zvyšování kvality a efektivnosti, která na základě zpracování měřitelných dat a poměrových ukazatelů poskytuje informace nezbytné pro plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni.

- Porovnáním výsledků a následnou analýzou dat a ukazatelů lze dále identifikovat organizace, které jsou nositeli dobré praxe a mohou v rámci spolupráce sloužit jako zdroj inspirace a poučení pro ostatní.

- Výsledky benchmarkingu také ukáží rezervy ve výkonu a / nebo kvalitě, čili prostor pro zlepšování.

Alternativní možnosti zapojení do projektu:

  - zapojení pracovníka do pracovní skupiny (PS), tj. účast na celém procesu

  - aplikace výstupů PS, tj. pouze dílčí účast - proškolení v metodice benchmarkingu, sběr dat s přístupem k výsledkům benchmarkingového porovnávání

Přínosy pro poskytovatele

- Proškolení členů PS v benchmarkingu

- V rámci PS setkávání s kolegy ze stejných / podobných služeb a navazování kontaktů

- Vzájemná výměna informací a zkušeností

- Sdílení dobrých praxí

- Možnost aktivně se podílet na tvorbě metodiky pro porovnávání vlastní služby

- Sběr vlastních dat a možnost porovnávání ukazatelů organizace v časové řadě

- Porovnání vlastních výsledků s jinými obdobnými službami

- Získání relevantních měřitelných informací jako podkladů pro kvalifikované rozhodování a plánování budoucího vývoje organizace a jednotlivých služeb

- Pro zájemce: možnost intenzivního proškolení v používání software v počítačové učebně – příprava analýz pro vlastní organizaci

Nároky kladené na poskytovatele

- Pro organizace, které vyšlou pracovníka do PS: uvolňování pracovníka - člena PS k účasti na aktivitách zakázky: vzdělávání + schůzky; celkem cca 4 dny + pilotní sběr dat

- Pro všechny poskytovatele: účast na úvodním semináři v únoru 2011

- Pro všechny poskytovatele: sběr vlastních dat; v dubnu 2011 a v období únor – březen 2012

- Závěrečný seminář

Informace:

Bc. Michaela Kotěšovská, tel. 608 444 360, kotesovska@vcvscr.cz